**十年，我与柚子不得不说的故事**

 **——上海市松江一中2020年“校园柚子采摘节”方案**

**一、指导思想**

为全面提升学生在校生活质量，经学校研究，决定在历届柚子节成功举办的基础上举办第十届校园柚子采摘节。本次活动将坚持“自育育德”的价值取向，贯彻“传承创新”的设计思路，积极融入学校综合实践课程的总体框架，希望通过丰富的活动，让同学们在最浪漫的校园里体验、感受温馨快乐富有创意的校园生活。

**二、时间：**2020年12月3日12:45—16:30

**三、对象：**全校师生

**四、前期准备**

（一）成立筹备小组

组 长：张春燕、郭宁伟

副组长：李斌、顾朝晖、孙海东、周慧瑛、王洁

组 员：张管凤、陆婕萍、方文军、汪新、蔡君杰、马月波、顾巧英、包卫、

杜杨方红、学生自管会主任

（二）制定活动方案

（三）召开师生联席会议，落实前期准备工作

* 后勤保障中心：

（1）提前采摘，清点柚子。一给每个班级2个柚子做柚子工艺品，二给学科组老师准备“柚趣横生”项目，三给食堂制作柚子茶。（后勤部门提前给柚子树挂上编号。）

（2）挂横幅，搭台，准备摘柚、称柚工具等后勤保障；

（3）柚子袋的订制

* 学生发展中心：高一高二学生干部会议、高三学生许愿、柚子节开幕式、柚子节活动介绍、柚缘小铺、地面彩绘、柚子艺术品评比、柚子班会等
* 课程教学中心：地面彩绘、柚子艺术品评比、柚趣横生、柚子运动会。
* 信息中心：“福柚袋”的设计；提前一周完成柚子节宣传抖音制作；准备音响设备、拍摄工作、直播工作等。

**五、具体安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 负责人 | 地点 | 备注 |
| 11月份 | “柚”你真好 | 包卫 | 演讲厅 | 高一年级演讲赛 |
| “柚”画真精彩 | 王勇旗 |  | 高二学生参加 |
| “福柚袋”的设计与订购 | 李斌、方文军 |  | 可以上淘宝定制 |
| 学生干部会 | 陆婕萍 | 6号楼101 | 自管会、班长 |
| 高三学生许愿 | 马月波 | 柚子树上 | 后勤准备红丝带 |
| 11月28——30日 | 柚子巨型彩绘 | 王洁、王勇旗 | 放飞路 | 后勤提前购买颜料 |
| 12：45～13：15 | 柚子啦啦操表演 | 杜杨方红 | 放飞路 | 1. 搭台、准备音响
2. 摄影、录像
3. 直播
4. 学生提前写好主持稿及活动介绍内容
 |
| 柚子节主持及活动介绍 | 陆婕萍 |
| 宣布柚子节开幕 | 潘建荣 |
| 柚子首果采摘仪式 | 潘建荣和上一届柚子大王 |
| 13：15~14：00 | 柚子采摘 | 孙海东（各班） | 放飞路 | 采摘安全、称重、绿化保护 |
| 柚子工艺品展评 | 张管凤（美术组、宣传部） | 放飞大道靠近北校门段 | 提前设计打印展评券 |
| 柚缘小铺 | 陆婕萍（学生会） | 6、9号楼间 | 见附件1 |
| 柚子茶品茗 | 汪新（食堂、生活部） | 8、9号楼间 | 后勤提前准备好茶、学生准备好海报 |
| 柚趣横生 | 周慧瑛（理化生教研组长） | 放飞路 | 见附件2 |
| 14：00~14：30 | 柚子节十年庆专题活动（“柚”鼓齐鸣、“柚”舞龙飞、“柚”缘拼图） | 郭宁伟、张春燕、顾朝晖（体育组） | 大操场 | 提前制作好大画并训练，提前准备主持稿 |
| 14：30~16：00 | 柚子主题运动会 | 杜杨方红（体育组） | 11月20日前出方案 |
| 16：00~16：30 | 柚子班会（高一16：40结束） | 班主任 | 各班教室 | 分享柚子节的付出和感受 |
| 12月7日 | 赠柚送祝福 | 陆婕萍 | 大操场 | 高一学生赠高三学生 |

**附1：柚缘小铺：**将本校同学设计的“柚缘”制品，进行拍卖，所得收益全部用于公益。

**附2：柚趣横生：**发挥综合学科作用开展有学科特色的柚子实验探究。例如：化学学科，通过酸碱滴定，测定柚子的酸性程度。物理学科，用柚子制作水果电池，进行柚子发电。生物学科，制作柚子精油，利用柚子叶制作叶脉书签。届时，学生将通过实验现场演示或海报现场介绍等方式开展以柚子为主题的学科探究活动。

松江一中柚子节筹备小组2020年11月13日